## 总表 (hidden)
附件 1 项目风险等级判定表
序 号 | 抽查 项目 | 抽查事项 | 抽查方法 | 问题情形 | 风险等级 | 行政处罚依据
一 | 综合管理 | （一）施工单位取得安全生产许可证情况。 | 1.抽查专业分包报审资料中，专业分包单位的安全生产许可证。 2.项目同阶段有多个分包施工单位的，应抽查不少于 2个施工单位。 | 分包单位未取得安全生产许可证。 | 红牌 | 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十四条
|  | （二）项目办理开工手续情况。 | 1.抽查主管部门颁发的批准开工的相关证照、文件。 2.抽查施工范围与批复的一致性。 | 未取得开工手续已开工。 | 黄牌 | 《建设工程质量管理条例》第五十七条
|  |  |  | 超出开工手续允许施工范围 |  | /
|  | （三）施工单位专职安全生产管理人员配备情况。 | 1.抽查项目组织机构或任命文件，核查配置数量是否满足要求。 2.抽查专职安全生产管理人员的证件。 3.项目同阶段有多个施工单位（含总包、分包）的，应 抽查不少于 2 个施工单位。 | 配备数量不满足最低标准要求。 | 黄牌 | 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十三条、《安全生产法》 第九十七条
|  |  |  | 两制系统打卡不满足要求 （近 1 个月考勤次数不得少于当月施工时间的 80%）。 | 黄牌 | 《建筑施工企业负责人及 项目负责人施工现场带班暂行办法》第十二条
|  |  |  | 项目有关履职资料显示，违反法律法规有关履行安全管理规定的。 | 黄牌 | 《安全生产法》第九十六条；《建设工程安全生产管理条例》第六十六条； 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（部令第 37 号）第三十五条
|  | （四））施工单位项目经理在岗履职情况。 | 1.抽查近1 个月实名制 平台考勤记录。 2.抽查项目安全检查记录等 履职资料。 3.项目同期有多个施工许可 手续的，应抽查不少于2 个 项目经理履职情况。 | 打卡不满足要求（近1 个月考勤次数不得少于当月施工时间的80%）。 | 黄牌 | 《建筑施工企业负责人及 项目负责人施工现场带班 暂行办法》第十二条
|  |  |  | 项目有关履职资料显示，违反法律法规有关履行安全管理规定的 | 黄牌 | 《安全生产法》第九十六 条；《建设工程安全生产 管理条例》第六十六条； 《危险性较大的分部分项 工程安全管理规定》（部 令第37 号）第三十五条
|  | （五）监理单位项目总监在岗履职情况。 | 1.抽查近 1 个月 实名制平台考勤记录。 2.抽查项目安全检查记录等履职资料。 3.项目同期有多个施工许可 手续的，应抽查不少于 2 个项目总监履职情况。 | 项目有关履职资料显示，违反法律法规有关履行安全管理规定的。 | 黄牌 | 《安全生产法》第九十六条；《建设工程安全生产管理条例》第五十七条； 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（部令第 37 号）第三十五条
|  | （十一）定期开展安全检查情况。 | 1.抽查近期“三层三级”安全检查情况。 2.抽查近期其他安全检查情况。 | 建设单位未按规定组织安全检查，或安全检查资料弄虚作假。 | 黄牌 | /
|  |  |  | 监理单位未按规定组织安全检查，或安全检查资料弄虚作假。 | 黄牌 | /
|  |  |  | 施工单位未按规定组织安全检查，或安全检查资料弄虚作假。 | 黄牌 | /
|  | （十二）作业人员三级教育和安全技术交底情况。 | 选定不少于 3 名现场作业人员，调取选定人员的教育和交底资料。 | 无教育和交底资料的。 | 黄牌 | 《安全生产法》第九十七条
|  | （十三）特种作业人员持证上岗情况。 | 选定不少于 1 名现场特种作业人员，检查特种作业人员证书。 | 未取得特种作业人员证书的。 | 黄牌 | 《安全生产法》第九十七条
二 | 实名制管理 | （十四）施工单位从业人员实名制平台登记和考勤情 况。 | 抽查不少于 3 名作业人员实名制平台登记和当日考勤记录。 | 作业人员未在实名制平台登记或无当日考勤记录。 | 黄牌 | /
三 | 危大工程 | （十七）危大工程专项施工方案编审、论证情况。 | 抽查现场正在实施的危大工程专项施工方案编制、审核、审查、论证（超过一定规模的）手续。 | 未编制审核危大工程专项施工方案的。 | 红牌 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十二条
|  |  |  | 超过一定规模的危大工程专项施工方案未进行专家论证的或未根据专家论证报告进行修改的。 | 红牌 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条
|  |  |  | 监理单位未审查危大工程专项施工方案的。 | 黄牌 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十六条
|  | （十八）危大工程监理实施细则编制情况。 | 抽查现场正在实施的危大工程监理实施细则编制审批情况。 | 未编制监理实施细则的。 | 黄牌 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条
|  | （十九）危大工程施工安全技术交底情况。 | 抽查现场正在实施的危大工程施工安全技术交底情况。 | 未向施工现场管理人员进行方案交底和对作业人员进行安全技术交底的。 | 黄牌 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十三条
|  | （二十）危大工程组织实施工作情况。 | 抽查现场正在实施的危大工程的近期施工监测记录、带班记录、专项巡视检查等资料。 | 节假日期间危大工程施工，施工单位企业班子成员（外地企业为驻深机构班子成员）未带班指挥、带队巡查的。 | 黄牌 | /
|  |  |  | 危大工程施工期间，项目经理未在现场带班的。 | 黄牌 | 《危险性较大的分部分 项工程安全管理规定》第三十五条
|  |  |  | 危大工程施工期间，监理单位未实施专项巡视检查的。 | 黄牌 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条
|  |  |  | 监理单位对施工单位拒不执行整改或停止施工要求情况，未向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告的。 | 黄牌 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十六条
|  | （二十二）危大工程工序验收或者中间验收情况。 | 抽查现场正在实施的需要组织工序验收或者中间验收的危大工程。 | 未经验收合格进入下一道工序施工的。 | 红牌 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十五、三十七条
|  | （二十三）危大工程按规定委托第三方监测单位进行监测情况。 | 抽查深基坑、高边坡、暗挖隧道等监测方案、监测报告等资料。 | 建设单位未委托第三方监测单位进行监测的。 | 黄牌 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十九条
|  | （二十四）危大工程监测数据超出预警值或控制值处置情况。 | 抽查深基坑、高边坡、暗挖隧道等危大工程的近期监测报告及处置情况等资料。 | 超出预警值建设单位未按规定进行处置的。 | 黄牌 | /
|  |  |  | 超出控制值建设单位未按规定进行处置的。 | 黄牌 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十九条
四 | 基坑及高边坡 | （二十六）基坑工程施工对毗邻重要建 （构）筑物和地下管线的影响。 | 1.抽查基坑设计、施工方案、周边环境调查资料、基坑及周边环境第三方监测资料。 2.踏勘基坑工程周边情况。 3.抽查专项防护措施资料。 | 因基坑施工导致重要建（构）筑物及地下管线明显沉降开裂的。 | 黄牌 | /
|  |  |  | 基坑施工导致重要建（构）筑物及地下管线明显沉降开裂的，未采取专项防护措施。 | 黄牌 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十四条
|  | （二十七）基坑开挖条件验收情况。 | 1.抽查基坑开挖条件验收组织情况。 2.抽查基坑开挖验收条件与现场实际的符合情况。 | 已进行了基坑开挖条件验收，但现场基坑开挖条件不符合要求的。 | 黄牌 | /
|  |  |  | 未进行基坑开挖条件验收已进行基坑开挖的。 | 红牌 | 《危险性较大分部分项工程管理规定》第三十五条
|  | （二十八）基坑土方开挖情况。 | 现场抽查基坑开挖情况，与土方开挖方案进行比对。 | 上一道锚杆（索）、土钉未完成检测就进行下部土方开挖的。 | 黄牌 | /
|  |  |  | 上一道支撑或锚杆（索）未施工完成就进行下部土方开挖的。 | 黄牌 | 《危险性较大分部分项工程管理规定》第三十五条
|  | （二十九）基坑坍塌风险预兆处理情况。 | 抽查基坑现场渗漏水、流土、管涌等情况。 | 基坑侧壁出现大量漏水、流土；基坑底部出现管涌；桩间土流失孔洞深度超过桩径等坍塌风险预兆，未及时处理的。 | 黄牌 | 《危险性较大分部分项工程管理规定》第三十五条
|  | （三十一）边坡开挖及截排水。 | 抽查边坡现场开挖、截排水施设。 | 边坡开挖工况与设计及施工方案不符的。 | 黄牌 | 《危险性较大分部分项工程管理规定》第三十五条
[5 empty] | 黄牌 | /
五 | 地下暗挖工程 | （三十二）地下暗挖工程施工对毗邻重要建（构）筑物和地下管线的影响。 | 1.抽查地下暗挖工程设计、施工方案、周边环境调查资料、隧道及周边环境第三方监测资料。 2.踏勘地下暗挖工程周边情况。 3.抽查专项防护措施资料。 | 因地下暗挖工程施工导致重要建（构）筑物及地下管线明显沉降开裂。 | 黄牌 | /
|  |  |  | 地下暗挖工程施工导致重要建（构）筑物及地下管线明显沉降开裂，未采取专项防护措施。 | 黄牌 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十四条
六 | 脚手架 | （五十）附着式升降脚手架方案、检测及验收。 | 1.抽查安全专项方案及专家论证。 2.抽查附着式升降脚手架型式检验报告。 3.抽查检测报告及验收记录。 | 安全专项方案未进行专家论证。 | 红牌 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条
|  |  |  | 无型式检验报告、未编制专项方案、无检测报告及验收记录。 | 红牌 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十二条
|  | （五十一）附着式升降脚手架安全设施。 | 1.抽查附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置是否与型式检验报告一致，是否失效或被人为拆除破坏。 | 防倾覆、防坠落或同步升降控制装置被人为破坏。 | 黄牌 | /
|  |  |  | 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置与型式检验报告不一致。 | 黄牌 | /
|  | （五十二）附着式升降脚手架悬臂高度。 | 1.抽查脚手架悬臂高度是否大于架体高度的 2/5 或大于 6米。 2.附着式升降脚手架悬臂高度大于架体高度的 2/5 或大于 6 米所采取的临时拉接措施是否与方案一致。 | 悬臂高度大于架体高度的 2/5 或大于 6 米未采取临时拉接措施。（除提升过程中或初始安装中等特殊情况） | 黄牌 | /
|  | （五十六）塔式起重机附着情况。 | 抽查在用塔式起重机现场附着情况及“一机一档”资料。 | 未编制塔式起重机附着工程专项施工方案。 | 黄牌 | /
|  |  |  | 超过一定规模的塔式起重机附着工程专项方案未组织专家论证。 | 黄牌 | /
|  |  |  | 实际附着方式与附着工程专项方案不相符。 | 黄牌 | /
|  | （六十三）流动式起重机械现场作业环境；特种作业人员持证情况。 | 1.抽查在用的流动式起重机械现场作业环境。 2.抽查现场吊装作业人员证件。 | 信号司索工未持证上岗。 | 红牌 | 《安全生产法》第九十七条
|  |  |  | 操作司机未持证上岗。 | 黄牌 | /
|  | （六十四）吊装作业行为。 | 抽查现场起重吊装作业行为。 | （1）不同种类（长度）物料混合捆扎吊装。 （2）散料吊装未采用专用容器或容器内装的物品过满。 （3）歪拉斜吊或捆绑不牢进行吊装作业。 （4）吊装区域未设立警戒区，无专人值守。 （5）工人在吊物下方或起吊位置附近作业。 | 黄牌 | /
|  | （六十七）施工升降机防坠安全器标定情况。 | 抽查在用的施工升降机防坠安全器标定日期。 | 防坠安全器有效标定期限超过 1年。 | 黄牌 | /
七 | 施工机具 | （六十八）钢筋滚笼机安装自动红外监测断电报警装置情况。 | 抽查在用的滚笼机，检查是否配备红外监测断电报警装置以及装置是否有效。 | 滚笼机未安装红外监测断电报警装置。 | 黄牌
|  | 升降工作平台现场使用情况。 | 移动升降作业平台的现场使用情况。 3.操作人员是否持生产厂家出具的操作培训证。 | 作业人员违章操作（同一作业平台内操作人员超过 2 个；未将作业平台降至最低位置就进行车辆移动的。） | 黄牌
|  |  |  | 将升降车作业平台当做起重设备托举材料的。 | 黄牌
八 | 拆撑换撑 | （七十）拆撑换撑安全措施准备情况。 | 1.抽查拆撑换撑专项施工方案编审及专家论证结论、安全技术交底记录等。 2.抽查结构换撑构件的设计文件或设计确认文件、变更手续等。 3.抽查换撑构件混凝土强度试块报告。 | 拆撑换撑专项施工方案未编审或者未经专家论证通过。 | 红牌 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条
|  | （七十一）临时支撑架体搭设 | 1.抽查临时支撑架体材质、搭设情况、构造措施。 | 架体材质不满足要求。 | 黄牌 | /
|  |  |  | 使用高度大于 2 米的钢马凳。 | 黄牌 | /
九 | 吊篮工程 | （七十四）吊篮方案、检测验收情况。 | 1.抽查吊篮方案审批手续、非标吊篮专家论证手续； 2.抽查在用吊篮的检测报告和验收记录。 | 吊篮方案未完成审批手续、非标吊篮无专家论证。 | 红牌 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条
|  |  |  | 投入使用的吊篮无检测报告和验收记录。 | 红牌 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十五条
|  | （七十八）幕墙安装移动吊车方案、检测及验收。 | 1.抽查施工方案、专家论证手续、检测报告； | 幕墙安装移动吊车无施工方案、未完成专家论证手续、无检测报告 | 红牌 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十二条
十 | 屋面突出结构 | （七十九）现浇屋面突出结构物危险性评估情况。 | 1.现浇屋面突出结构物的高度超过 4 米的、投影范围是否超出屋面轮廓线的、浇筑混凝土时存在向屋面外偏心的，应按照“超过一定规模危险性较大的分部分项工程”编审专项施工方案并经 专家论证通过。 | 未编审专项施工方案或者未经专家论证通过的。 | 红牌 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条
|  | （八十）支撑架体搭设情况。 | 1.抽查临时支撑架体材质、搭设情况、构造措施。 2.支模架体高宽比。 3.是否借用外架立杆作为支模立杆。 | 架体材质不满足要求、未按方案搭设，或构造措施不到位。 | 黄牌 | /
|  |  |  | 支模架体搭设借用外架立杆。 | 黄牌 | /
|  | （八十一） 超规模危大工程的 | 1.浇筑顺序。 2.抱拉措施。 3.先浇的竖向构件的强度。 | 浇筑顺序不满足要求。 | 黄牌 | /
十一 | 标准化 防护 | （九十一）临边洞口、设备设施 标准化防 护情况。 | 抽查不少于 3 处“四口、五临边”、加工车间、塔吊基础、配电箱等设备设施防护情况。 | 临边洞口及设备设施围护有 3 处（含）以上防护缺失。 | 黄牌 | /
|  | （九十二）防高处坠 物标准化 防护情况。 | 抽查坠落半径范围内的人员进出通道口、起重机臂架回转范围内的安全防护情况。 | 未搭设坠落半径范围内的人员进出通道口防护棚或未搭设起重机臂架回转范围内的钢筋加 工厂防护棚。 | 黄牌 | /
十二 | 高处作业管理 | （九十三）高处作业 安全防护 措施落实 情况。 | 抽查不少于 2 名高处作业工人安全防护措施落实情况。 | 有 3 名及以上高处作业人员未系安全带。 | 黄牌 | /
十三 | 临时用电 | （九十五）临时用电系统验收、检查评定情况。 | 1.首次监督抽查已投入使用临电系统的方案编审、验收情况。 2.抽查最近一次临电系统的每月复查测试记录（接地电阻、绝缘电阻、漏电动作参数测定）、检查评分表（JGJ59表 B.14）。 3.抽查近期的临时用电的安装、巡检、维修、拆除工作记录。 | 现场不能提供经审批通过的临 电方案或验收记录的。 | 黄牌 | /
|  | （九十六）施工现场外电线路防护情况。 | 抽查外电线路与施工现场的道路、设备、设施的安全距离、防护情况。 | 道路、设备、设施与外电线路安全距离不足未编制专项防护方案。 | 黄牌 | /
|  |  |  | 道路、设备、设施与外电线路安全距离不足，防护设施未按照方案搭设，防护设施未办理验收。 | 黄牌 | /
|  | （ 一百零二）工人宿舍充电方式、施工现场安全网燃烧性能、办公区或生活区板房所用材料燃烧性能。 | 1.抽查工人宿舍充电方式。 2.抽查安全网燃烧性能见证复验报告。 3.抽查板房所用材料燃烧性能见证复验报告。 | 安全网已经进行张挂，未提供燃烧性能复验报告或者复验报告 结论不合格。 | 黄牌 | /
|  |  |  | 现场办公区或者生活区板房已经搭设，未提供板房材料燃烧性能复验报告或者复验报告结论不合格。 | 黄牌 | /

## 检查表
项目风险检查表
项目名称：
序 号 | 抽查 项目 | 抽查事项 | 抽查方法 | 问题情形 | 是否涉及
一 | 综合管理 | 施工单位取得安全生产许可证情况。 | 1.抽查专业分包报审资料中，专业分包单位的安全生产许可证。 2.项目同阶段有多个分包施工单位的，应抽查不少于 2个施工单位。 | 分包单位未取得安全生产许可证。
|  | 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员取得安全生产考核合格证书从事相关工作情况。 | 抽查人员证书 | 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作。
|  | 建筑施工特种作业人员取得操作资格证书情况。 | 抽查特种作业人员证书。 | 建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、电焊工、经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。
二 | 危大工程 | 危大工程专项施工方案编审、论证情况。 | 抽查现场正在实施的危大工程专项施工方案编制、审核、审查、论证（超过一定规模的）手续。 | 未编制审核危大工程专项施工方案的。
超过一定规模的危大工程专项施工方案未进行专家论证的或未根据专家论证报告进行修改的，按论证的方案现场执行。
|  | 危大工程工序验收或者中间验收情况。 | 抽查现场正在实施的需要组织工序验收或者中间验收的危大工程。 | 未经验收合格进入下一道工序施工的。
三 | 基坑及高边坡 | 基坑开挖条件验收情况。 | 1.抽查基坑开挖条件验收组织情况。 2.抽查基坑开挖验收条件与现场实际的符合情况。 | 未进行基坑开挖条件验收已进行基坑开挖的。
|  | 基坑超挖及防护措施情况。 | 现场查看基坑开挖是否按照设计进行开挖，开挖过程是否设置防护措施。 | 基坑土方超挖且未采取有效措施
|  | 高边坡支护情况。 | 现场检查支护是否满足方案要求。 | 高边坡支护方式不符合方案设计要求。
|  | 深基坑施工检测情况。 | 抽查第三方检测报告。 | 深基坑施工未进行第三方监测（5m以上基坑或不超过5m但地质复杂基坑未依法委托第三方实施深基坑工程监测。）超出控制值建设单位未按规定进行处置的。
|  | 深基坑开挖对毗邻重要建筑物、构筑物、地下管线的影响情况。 | 1.抽查基坑设计、施工方案、周边环境调查资料、基坑及周边环境第三方监测资料。 2.踏勘基坑工程周边情况。 3.抽查专项防护措施资料。 | 深基坑施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物、地下管线等，未采取专项防护措施。
深基坑施工导致重要建筑物、构筑物、地下管线明显沉降开裂的，未采取专项防护措施。
|  | 深基坑支护情况。 | 1.抽查支护结构或周边建筑物变形值是否超过设计变形控制值。 2.现场查看基坑侧壁、基坑底部、桩间等重要部位是否出现坍塌风险。 | 深基坑施工有下列基坑坍塌风险预兆之一，且未及时处理：1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；2.基坑侧壁出现大量漏水、流土；3.基坑底部出现管涌；4.桩间土流失孔洞深度超过桩径。
四 | 地下暗挖工程 | 作业面施工情况，地下水防护措施情况。 | 现场抽查作业面是否存在带水施工，地下水控制措施是否完好。 | 作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工。
|  | 施工时出现不断增大趋势的局部坍塌、变形等未采取措施。 | 现场查看施工作业面是否出现涌水、涌沙、局部坍塌及支护结构是否出现扭曲变形及裂缝情况，抽查监测资料。 | 施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，未及时采取措施。
五 | 脚手架及卸料平台 | 地基基础承载力和变形情况。 | 检查地基基础的变形情况，查看方案设计要求。 | 脚手架工程的地基基础承载力不满足设计要求，地基基础存在塌陷、下沉现象。
|  | 脚手架搭设高度情况。 | 检查脚手架的防护高度是否符合现有工作面。 | 脚手架及爬架架体防护高度滞后于工作面，出现冒顶施工现象。
|  | 连墙件设置和拆除情况。 | 现场抽查连墙件设置及缺失情况。 | 未设置连墙件或连墙件整层缺失或连墙件提前拆除。
|  | 附着式升降脚手架方案、检测及验收。 | 1.抽查安全专项方案及专家论证。 2.抽查附着式升降脚手架型式检验报告及验收记录。 | 安全专项方案未进行专家论证。
无型式检验报告、未编制专项方案、无检测报告及验收记录。
|  | 附着式升降脚手架设置安全装置情况。 | 现场抽查附着式升降机安全装置设置及失效情况。 | 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏。
|  | 附着式升降脚手架使用过程情况。 | 抽查附着式升降脚手架架体悬臂高度是否符合设计要求。 | 附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米。（除提升过程中或初始安装中等特殊情况）
|  | 卸料平台搭设方式和载重情况。 | 现场检查卸料平台搭设方式及载重情况。 | 卸料平台与外架相连，悬挑钢梁或卸荷钢绳在外架上受力。
六 | 起重机械及吊装工程 | 验收及备案 | 检查验收文件及备案登记文件 | 塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记；
|  | 塔吊独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度。 | 查看现场塔吊独立高度、附着间距情况，同时查看最高附着以上的最大悬高及垂直度检测资料。 | 塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范或方案要求。
|  | 施工升降机附着间距及最高附着以上的最大悬高及垂直度情况。 | 查看现场施工升降机附着间距情况，同时查看最高附着以上的最大悬高及垂直度检测资料。 | 施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。
|  | 施工升降机防坠安全器标定情况。 | 查看施工升降机安全器检测标定日期。 | 施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期或者5年超期未报废的。
|  | 施工升降机导轨架情况。 | 抽查标准节连接螺栓完整性及有效性。 | 标准节连接螺栓缺失或失效。
|  | 建筑起重机械的安全装置情况。 | 现场抽查起重机械的安全装置有效性及完整性。 | 建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏。
|  | 起重机械的地基基础及变形情况。 | 现场查看起重机械地基基础变形情况，查看方案。 | 建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。
|  | 起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前管理情况。 | 抽查起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前安全管理记录是否齐全。 | 起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查。
七 | 拆撑换撑 | 拆撑换撑安全措施准备情况。 | 1.抽查拆撑换撑专项施工方案编审及专家论证结论、安全技术交底记录等。 2.抽查结构换撑构件的设计文件或设计确认文件、变更手续等。 3.抽查换撑构件混凝土强度试块报告。 | 拆撑换撑专项施工方案未编审或者未经专家论证通过。
八 | 屋面突出结构 | 现浇屋面突出结构物危险性评估情况。 | 1.现浇屋面突出结构物的高度超过 4 米的、投影范围是否超出屋面轮廓线的、浇筑混凝土时存在向屋面外偏心的，应按照“超过一定规模危险性较大的分部分项工程”编审专项施工方案并经专家论证通过。 | 未编审专项施工方案或者未经专家论证通过的。
九 | 高处作业管理 | 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点设置情况。 | 现场抽查悬挑式操作架的搁置点、拉结点、支撑点是否设置在稳定主体结构且连接可靠。 | 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接。
|  | 高处作业安全防护 措施落实 情况。 | 抽查不少于 2 名高处作业工人安全防护措施落实情况。 | 临边及高处作业人员（包括架体搭拆、设备安拆及维保、垃圾清理等）在无可靠立足点情况下，未系挂安全带（安全绳）。
|  | 临边作业面防护措施落实情况。 | 抽查现场四口、五临边防护情况。 | 基坑、楼层、阳台、窗边、屋面、楼梯口等临边防护系统性缺失。
|  | 吊篮方案、检测验收情况。 | 1.抽查吊篮方案审批手续、非标吊篮专家论证手续； 2.抽查在用吊篮的检测报告和验收记录。 | 吊篮方案未完成审批手续、非标吊篮无专家论证。
投入使用的吊篮无检测报告和验收记录。
|  | 吊篮安装方式。 | 现场检查吊篮安装方式是否与方案相符。 | 吊篮安装与方案及规范要求不符、吊篮悬挂机构前支架防倾覆装置不满足方案要求。
|  | 幕墙安装移动吊车方案、检测及验收。 | 抽查施工方案、专家论证手续、检测报告。 | 幕墙安装移动吊车无施工方案、未完成专家论证手续、无检测报告。
|  | 钢结构、网架地基基础情况。 | 检查地基基础变形情况，查看方案设计要求。 | 钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求。
|  | 钢结构、网架防倾覆装置情况。 | 抽查防倾覆装置设置是否符合设计要求。 | 钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置。
|  | 单榀钢桁架（屋架）安装情况。 | 现场抽查防失稳装置情况，查看方案设计要求。 | 单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施。
十 | 临时用电 | 特殊作业环境照明安全电压设置。 | 检查现场作业环境，查看照明接线电压。 | 特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压的。
|  | 保护接零系统及 重复接地 | 施工现场临时用电未采用TN-S接零保护系统或不完整，未采用三级配电三级保护；TN-S系统中重复接地装置的接地电阻值未超规范要求 | 现场临时用电未采用TN-S接零保护系统的、未采用三级配电三级保护且总配电箱、分配电箱及架空线路终端，其保护导体(PE)应做重复接地，接地电阻大于10Ω的
|  | 编制用电组织设计情况 | 施工现场临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kv及以上，应编制用电组织设计 | 是否编制用电组织设计，编制、审核、批准程序及验收是否符合要求
十一 | 有限空间作业 | 作业审批及人员安全教育培训。 | 抽查工人的安全教育培训，作业审批资料，现场是否按照“先通风、再检测、后作业”原则作业。 | 有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训,未执行“先通风、再检测、后作业”原则。
|  | 有限空间作业专人监护情况。 | 抽查现场专人监护情况。 | 有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。
十二 | 新工艺、材料和设备 | 危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、材料和设备使用情况。 | 检查项目是否有采用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料。 | 使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料。
十三 | 模板工程 | 基础承载力和变形情况。 | 抽查模板工程基础设计要求，现场施工情况。 | 模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求。
|  | 施工荷载堆放情况。 | 抽查现场模板支架的堆载情况。 | 模板支架承受的施工荷载超过设计值。
|  | 模板支架拆除情况。 | 抽查拆模申请及混凝土强度回弹报告。 | 模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求
十四 | 消防管理 | 消防器材管理管理情况。 | 抽查消防器材配备及消防系统维护管理情况。 | 现场办公区、生活区、售楼处及楼层未设置消防水系统或不满足规范要求，未设置备用消防泵，消防水与操作层进度差距超过3层。
十五 | 其他 | 其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险。 | 检查是否存在违反房屋市政工程安全呢生产法规、部门规章及强制性标准等的其他情况。 | 其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险。